珠海市理工职业技术学校

协办“防灾减灾日”综合灾害救援演练的方案

为配合2013年珠海市第五个“防灾减灾日”宣传工作，加强珠海市学生的防灾减灾意识，加强生命教育，促进学生防灾减灾能力的发展。学校将于5月10日协同珠海市减灾委在我校举办 “防灾减灾日”综合灾害救援演练，通过对地震灾害现场的躲避与疏散演练，使全校师生掌握最大限度地减轻地震灾害损失的方法, 提高全体同学在突发事件中的自救互救能力，减低身体伤害，为学生的生命和健康保驾护航，努力建设“平安校园”。具体方案如下：

一、组织单位：

主办单位：珠海市减灾委 珠海市民政局

承办单位：珠海市红十字会培训中心

协办单位：珠海市教育局 珠海市理工职业技术学校

二、活动时间及地点

1.时间：2013年5月10日（星期五）下午

2.地点：珠海市理工职业技术学校校本部

三、活动内容

珠海市理工职业技术学校以7.0级地震、教学楼坍塌、衍生火灾为背景的避险逃生应急演练。演练全程录像，将作为避险逃生应急学习材料保存。

四、参加人员

1.市领导、市减灾委成员单位领导、兄弟学校领导；

2. 珠海理工学校校本部全体师生；

五、主要议程

1. 下午3:00，市领导宣布“防灾减灾日”综合灾害救援演练活动开始；

2.珠海市理工职业技术学校以7.0级地震、坍塌、衍生火灾为背景的避险逃生应急演练，分三个部分演练。

3. 市减灾委成员单位领导/市领导(待定)总结讲话。

五、组织机构

（一）演练总指挥

组长：梁柏健校长

组员：黄华欢、唐顺华、欧阳晴、李向荣、吴正玉、袁勇

（二）演练组：负责指导珠海市理工职业技术学校开展以地震为背景的避险逃生演练、紧急疏散演练、自救互救演练、抢救被困人员演练、灾民医疗救护保障、灾民安置等。

组长：吴正玉

组员：麻丽华、黄伟欢、梁紫玉、物业狄亚军、各副部长、班主任、周五下午全体有课教师。

（三）接待组：负责接待市领导、局领导、兄弟学校领导；准备学校资料，学校介绍，校园参观、演练活动介绍；新闻媒体接待。

组长：李向荣

组员：香洲校区全体中层主任、尹成、黄云晖、梁丽仪、黄丽嫦

（四）环境布置组：校园环境检查、布置，校园宣传栏布置。

组长：傅旻

组员：范云龙、张天傲（设计工作室、杨金珠、于霖等）

（五）课室文化、宣教组：课室清洁卫生、班级文化、学生仪容仪表、礼仪礼貌等

组长：麻丽华

组员：黄伟欢、王传朋、各副部长、各班主任、李晓燕、孙小兰

（六）宣传组：全程摄影、录像；撰写新闻稿件。

组长：欧钧陶

组员：尹成、张帆、陈嘉乐、戴强、摄影社学生

（七）后勤组：布置演练场地；准备广播；负责演练计时工作。

组长：王传朋

组员：陈嘉乐、学生会后备干部

（八）医疗组：医疗准备，防止突发事件。

组长：李晓燕

组员：蒸小芳

六、工作部署

1、班主任通过班会课、早读课对本班同学进行避震、逃生的知识教育和演练，按规定的动作和时间完成目标。

2、工作日程：（校本部）

| 日期 | 任务 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 5月 3日 | 早读、早操：各班主任组织本班同学进行避震、逃生练习特训：早操时间由学生处组织12级全体学生进行避震、逃生演练，计时、统计人数上报（注：其他班级早操时间继续自行练习，不用到操场集中） | 学生处 德育部长、班主任 |
| 6日 | 升旗仪式：12物流2班示范演示 |  |
| 7日 | 早读、早操：各班主任组织本班同学进行避震、逃生练习特训：早操时间由学生处组织10高职、11级全体学生进行避震、逃生演练，计时、统计人数上报（注：1、计时不达标班级下午放学后由学生处、专业部统一组织再演练。2、其他班级早操时间继续自行练习，不用到操场集中） |  |
| 8日 | 早读、早操：各班主任组织本班同学进行避震、逃生练习特训：早操时间由学生处组织12级全体学生进行避震、逃生演练，计时、统计人数上报（注：1、计时不达标班级下午放学后由学生处、专业部统一组织再演练。2、其他班级早操时间继续自行练习，不用到操场集中） |  |
| 9日 | 早操：全体教职工、学生演练，专业人员现场指导 |  |
| 9日 | 第六节课：12物流2班演练训练 |  |
| 10日 | 早操：全体教职工、学生演练，专业人员现场指导 |  |
| 10日 | 下午3：00：“防灾减灾”综合演练正式开始。第六节停课，班主任组织班级同学参加演练。 |  |

3、为防止演练过程中学生发生冲撞踩踏，学生处将安排演练组部分老师作为安全员在楼梯口等地方督导学生注意安全。

操场：周荣旺（负责人）、罗小平

教学楼一楼：麻丽华（负责人）、欧钧陶、王爱武、刘径平、莫代令

教学楼二楼：陈本秀（负责人）、段冰辉、石立锋、梅镭钟

教学楼三楼：金正华（负责人）、刘裕华、邝洪辉、黄康

教学楼四楼：冯丽萍（负责人）、梁晓仪、周润德、欧当裕

办公楼一楼：刘春龙（负责人）、陈捷辉

办公楼二楼：张林（负责人）、吴彬

办公楼四楼：殷志强（负责人）、洪晓楠

校本口及往操场通道：狄经理（负责人）、保安、演练时在办公楼一楼办公的老师。

七、演练目标

（一）避震：掌握基本避震方法，在教室避震动作在2秒完成。

（二）逃生：掌握科学逃生方法，各层楼逃生时间目标如下：

1、一楼各班学生从听到逃生信号到全部到达操场时间在50秒内；

2、二楼各班到达操场时间：1分10秒

3、三楼各班到达操场时间：1分30秒

4、四楼各班到达操场时间：1分50秒

5、办公楼四楼到达时间：2分00秒

全校逃生时间在2分钟内为优秀，2分30秒内为合格，超过3分钟为不合格。逃生计时工作由学生会文体负责。

注：教职工等学生全部撤离后再迅速撤离。

八．注意事项

1．2013年5月10日演练当天，除遇恶劣天气（台风、暴雨等不可逆因素）外，活动如期进行，以珠海天气预报为准。（预备四顶雨篷做为阵雨等应变之用）。

2.所有参与演练成员服从指挥，按照演练的相关流程进行活动。

3、演练当天第六节停课，第六节有课的科任老师要求坐班并参与、协助演练，参加演练的全体教工穿校服。

4、从5月3日至5月10日早读早操除学生会广播站成员、纪检部干部和计时的文体部成员外，无特殊情况，其他学生会工作及社团活动暂停，所有学生均要参加演练活动。

5、5月10日学校内不停车，请上下班的教职工将车停在校外，尽量乘坐公共交通工具。

附件：1.演练流程大纲

2.会场布置

3.演练活动区域示意图

珠海市理工职业技术学校

二〇一三年四月二十九日

附件一：

演练流程大纲

灾害概况：7级地震衍生教学楼火灾、坍塌，倒塌课室1间，重伤1人，轻伤50人，紧急转移1500人。

参演重要人员配备：第一场演练：轻伤员50名，重伤员1名。第二场演练：减灾救灾志愿服务大队队员连同50名学生。第三场演练：救护员8人连同3名伤员。（其中所有伤员都在参与第二部分的名学生中安排。）

流程：

第一场：地震疏散演练

地震发生→师生有序疏散逃生，自救互救，→教学楼火灾、坍塌→消防车到场，灭火与现场搜救→120以及减灾救灾服务大队到场→消防搜救受伤学生，重伤学生由队员用担架抬出上120→登记学生人数→发布灾情→演练完毕。

1. 全校师生排好两列队形在课室待命，疏散信号（警笛声）响起，学校学生按照指定路线从教室疏散到操场（2分钟内）。

2. 各班统计人数上报副部长，教职工人数统计由各处室、专业部报梁紫玉主任，物业人员报狄经理，所有数据汇总报麻丽华主任后，由麻丽华主任上报梁柏健校长，学校启动应急预案，梁校长任组长，迅速向110、120求救并向主管部门报灾害发生情况，请求相关部门支援。

3.教育局接灾害报告后立即启动应急响应，通知市应急办，组织干部、珠海市减灾救灾志愿服务大队迅速赶赴重灾区救援。

4.消防车都到场，进行灭火与现场搜救，120与珠海市减灾救灾志愿服务大队服务到场，疏散引导队队员参与搜救，并把重伤员送上120运走。

5、灾情稳定，核实灾情，马上上报。第一部分演练结束。

第二场：现场避震演练。

示范演示班级12物流2班50人连同课桌椅，按照6×8的方阵排列在主席台上，在珠海市减灾救灾志愿服务大队队员的带领下，现场演练地震时在桌子下、桌子旁以及在空旷地方的避险规范动作。（需预演2-3次，桌子）。

第三场：珠海市减灾救灾志愿服务大队队员演示四项基本技术以及心肺复苏术。

单项演示：包扎（帽式包扎）、固定（前臂骨折固定）、搬运（扶行法、背负法、拉车法）。

综合演练：地震后对伤员的现场抢救：其中一个伤员左大腿骨折、一个伤员右侧头顶部大出血、一个伤员昏迷不醒。8名志愿服务大队队员进行现场救护。

演练完毕。

珠海市理工职业技术学校

二○一三年四月二十九日

附件二：

会场布置（演练活动区）

1、主席台：（责任部门：学生会）

⑴背景板

内容： ①512图标

②活动名称：2013年“防灾减灾日”综合灾害救援演练。

③落款：主办单位：珠海市减灾委 珠海市民政局

承办单位：珠海市红十字会培训中心

协办单位：珠海市教育局 珠海市理工职业技术学校

④主题：识别灾害风险 掌握减灾技能

⑵参加领导座位：约16个座位，两排主席台桌子，桌上盖红布，准备领导水牌及饮用水。

领导座位后面准备50张椅子作为观摩区域。

领导座位与观摩区域设置在舞台正下方的跑道上。

⑶音响：学校广播系统调试，配备5个无线麦及竖麦1个。

⑷珠海市红十字会培训中心负责矿泉水25箱，公仔面、饼干各5箱，灾民核实登记本、物资发放登记本各1本，毛巾50条。

⑸演练现场搭建4顶帐篷，设置醒目标志：安置区、医疗救护区、心理调适区、救灾物资区（搭建帐篷由市民政局提供）。

2、环境渲染

珠海市红十字会培训中心负责在演练区域悬挂5条宣传横额。标语：“弘扬防灾减灾文化，增加防灾减灾意识”，“普及防灾减灾知识，提高抵御灾害能力”，“ 群策群力防灾减灾，同心同德共建和谐”， “手牵手积极防灾减灾，心连心构建和谐校园”, “防灾为幸福保驾，减灾为平安护航”。准备好“珠海市减灾救灾志愿服务大队”队旗，队员穿着珠海市减灾救灾志愿服务大队队服。

附件三:

综合灾害救援演练示意图（暂拟）

# Text boxes

通道

实训楼

救灾物资区

医疗救护区

标语

安置区

心理调适区

减灾救灾志愿服务大队

跑道

教学楼（灾区）

操场（逃生地）

通道

观 摩 区

主席台

标语

领导席

背景板

教学楼（灾区）

标语

道通

道跑

火灾区

体育馆

通道

消防门

跑道

叉车车库