## Sheet1
珠海市理工职业技术学校 香洲校区空调清洗保养工程
总 校 区
序号 | 地 址 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元
1 | 教育楼教师办公室 | 空调 | 台 | 36
2 | 体育馆教师办公室 | 空调 | 台 | 7
3 | 实训1号楼 | 空调 | 台 | 37
4 | 实训2号楼 | 空调 | 台 | 30
5 | 女生宿舍 | 空调 | 台 | 65
6 | 男生宿舍 | 空调 | 台 | 39
7 | 饭堂 | 空调 | 台 | 4
南 校 区
1 | 新楼 | 空调 | 台 | 57
2 | 旧楼 | 空调 | 台 | 10
3 | 新楼宿舍 | 空调 | 台 | 48
4 | 旧楼西宿舍 | 空调 | 台 | 36
5 | 旧楼东宿舍 | 空调 | 台 | 47
6 | 饭堂 | 空调 | 台 | 7
合计 |  | 空调 | 台 | 423
注：上述423台空调包含1匹、1.5匹、2匹、3匹、5匹等各种规格
二、商务要求 1、具有独立的法人资格和独立资质。 2、工程要求：每台空调内外机进行清洗、保养、杀菌。 3、本项目施工期：签订合同后2个月内完成施工，以具体的开工时间起开始计算。 4、严格按学校提供的工程预算清单和要求进行施工。项目包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明实施、包通过验收。 5、付款方式：施工完成经验收合格后付款 6、本采购包最高限价不超过41850元，最低价中标。另空调检测出雪种不足，加雪种以每台100元结算 三、投标事务 1、开标日期初定2015年4月30日，要求投标单位在4月30日上午10点前将所投标书送达珠海理工学校办公室。 2、投标人按招标方要求的报价不高于招标金额，装在密封独立信封内，封口处加盖投标单位公章。 3、联系人：杜建 0756-8651231 (珠海市九洲大道西3024号珠海市理工职业技术学校)